## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 25
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 21/09/2024 | 21/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 21/09/2024 | 21/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 28/09/2024 | 28/09/2024 | Done | Đỗ Thành Vinh | Done
4 | Xác định usecase sơ bộ | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase đăng nhập, đăng ký | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  | Hoàng Anh Tú
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase quản lý sản phẩm | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 |  | Triệu Anh Tuấn
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase quản lý người dùng | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 |  | Triệu Đăng Tuấn
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase quản lý đơn hàng, giỏ hàng | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 |  | Luyện Xuân Tùng
9 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 |  | Đỗ Thành Vinh
10 | Tổng hợp viết báo cáo | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2024 |  | Đỗ Thành Vinh
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 |  | Cả nhóm
12 | Thiết kế các bảng | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 27/10/2024 | 27/10/2024 |  | Cả nhóm
14 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 |  | Cả nhóm
15 | Tổng hợp và viết báo cáo | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 2024-02-11 | 2024-02-11 |  | Đỗ Thành Vinh
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Đăng nhập, đăng ký | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Hoàng Anh Tú
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý sản phẩm | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Triệu Anh Tuấn
18 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý người dùng | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Triệu Đăng Tuấn
19 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý giỏ hàng, đơn hàng | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Luyện Xuân Tùng
20 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | Đỗ Thành Vinh
21 | Tổng hợp và viết báo cáo | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 13/11/2024 | 13/11/2024 |  | Đỗ Thành Vinh
22 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem đăng nhập đăng ký | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 |  | Hoàng Anh Tú
23 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý sản phẩm | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 |  | Triệu Anh Tuấn
24 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý người dùng | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 |  | Triệu Đăng Tuấn
25 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý giỏ hàng, đơn hàng | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 |  | Luyện Xuân Tùng
26 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng. | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 |  | Đỗ Thành Vinh
27 | Tổng hợp và viết báo cáo | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 |  | Cả nhóm
29 | Triển khai code | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 14/12/2024 | 14/12/2024 |  | Cả nhóm
30 | Kiểm thử | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 |  | Cả nhóm
31 | Hoàn thiện báo cáo | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 |  | Cả nhóm