## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 25
Thời gian - time: 11/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Triệu Anh Tuấn | 5 phút | Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | Hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng hạn
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Tham khảo các đề tài trên Internet |  | Đề tài xây dựng website bán hàng | Đề tài xây dựng website bán laptop cho cưa hàng ThinkPro
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thảo luận thống nhất đề tài | 2024-10-09 | Cả nhóm | Bàn luận đưa ra các ý kiến về việc chọn đề tài
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 1
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 25
Thời gian - time: 18/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Ổn định nhóm | Cả nhóm | 15'
2 | Viết đề cương | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết đề cương | 20/09/2024 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 1
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Nhóm: 25
Thời gian - time: 25/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Lựa chọn công nghệ | Luyện Xuân Tùng | 15'
2 | Tìm hiểu nội dung chương 1 | Luyện Xuân Tùng | 30'
3 | Phân chia công việc | Luyện Xuân Tùng | 10'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Lựa chọn công nghệ | Asp.NET, SpringBoot |  | SpringBoot
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết phần mở đầu | 27/09/2024 | Triệu Anh Tuấn
2 | Giới thiệu chung | 27/09/2024 | Luyện Xuân Tùng
3 | Hiện trạng cửa hàng | 27/09/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Giới thiệu công nghệ | 27/09/2024 | Hoàng Anh Tú
5 | Tổng hợp | 28/09/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Nhóm: 25
Thời gian - time: 02/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 2 | Cả nhóm | 30'
2 | Xác định usecase hệ thống | Cả nhóm | 15'
3 | Phân chia công việc phần 2.1,2.2 | Luyện Xuân Tùng | 5'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chỉnh sửa biên bản, kế hoạch nhóm | 2024-06-10 | Triệu Đăng Tuấn
2 | Xác định yêu cầu hệ thống | 2024-06-10 | Triệu Anh Tuấn
3 | Xác định các tác nhân, ca sử dụng | 2024-06-10 | Hoàng Anh Tú
4 | Vẽ các usecase | 2024-06-10 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp | 2024-07-10 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Nhóm: 25
Thời gian - time: 06/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 2 | Cả nhóm | 30'
2 | Xác định usecase hệ thống | Cả nhóm | 15'
3 | Phân chia công việc phần 2.1,2.2 | Luyện Xuân Tùng | 5'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase đăng nhập, đăng ký | 2024-06-10 | Hoàng Anh Tú
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase quản lý sản phẩm | 2024-06-10 | Triệu Anh Tuấn
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase quản lý người dùng | 2024-06-10 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase quản lý đơn hàng, giỏ hàng | 2024-06-10 | Luyện Xuân Tùng
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng | 2024-07-10 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Nhóm: 25
Thời gian - time: 21/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 2 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Đăng nhập, đăng ký | 2024-10-11 | Hoàng Anh Tú
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý sản phẩm | 2024-10-11 | Triệu Anh Tuấn
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý người dùng | 2024-10-11 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase quản lý giỏ hàng, đơn hàng | 2024-10-11 | Luyện Xuân Tùng
5 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng | 2024-10-11 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Nhóm: 25
Thời gian - time: 13/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 2 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem đăng nhập đăng ký | 20/11/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý sản phẩm | 20/11/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý người dùng | 20/11/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase quản lý giỏ hàng, đơn hàng | 20/11/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng. | 20/11/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Nhóm: 25
Thời gian - time: 21/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn phần thống kê và chat bot | 15/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, đổi trạng thái đơn hàng | 15/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức trang chủ và xem chi tiết thông tin sản phầm phía khách hàng | 15/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn đăng ký đăng nhập, quản lý thông tin người dùng | 15/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn thanh toán đơn hàng, luồng mua hàng | 15/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Nhóm: 25
Thời gian - time: 28/11/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn phần thống kê và chat bot | 15/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, đổi trạng thái đơn hàng | 15/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức trang chủ và xem chi tiết thông tin sản phầm phía khách hàng | 15/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn đăng ký đăng nhập, quản lý thông tin người dùng | 15/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn thanh toán đơn hàng, luồng mua hàng | 15/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 10
Nhóm: 25
Thời gian - time: 05/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn phần thống kê và chat bot | 15/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, đổi trạng thái đơn hàng | 15/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức trang chủ và xem chi tiết thông tin sản phầm phía khách hàng | 15/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn đăng ký đăng nhập, quản lý thông tin người dùng | 15/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn thanh toán đơn hàng, luồng mua hàng | 15/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 11
Nhóm: 25
Thời gian - time: 12/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn phần thống kê và chat bot | 15/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, đổi trạng thái đơn hàng | 15/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn chức trang chủ và xem chi tiết thông tin sản phầm phía khách hàng | 15/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn đăng ký đăng nhập, quản lý thông tin người dùng | 15/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack triển khai mã nguồn thanh toán đơn hàng, luồng mua hàng | 15/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 12
Nhóm: 25
Thời gian - time: 15/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack viết testcase phần thống kê và chat bot | 16/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack viết testcase chức thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, đổi trạng thái đơn hàng | 16/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stackviết testcase chức trang chủ và xem chi tiết thông tin sản phầm phía khách hàng | 16/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack viết testcase đăng ký đăng nhập, quản lý thông tin người dùng | 16/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp các phần đã làm, tìm hiểu kiến thức, tech stack viết testcase thanh toán đơn hàng, luồng mua hàng | 16/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 13
Nhóm: 25
Thời gian - time: 17/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thực hiện test thủ công thống kê chat bot | 18/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Thực hiện test thủ công chức thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, đổi trạng thái đơn hàng | 18/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Thực hiện test thủ công chức trang chủ và xem chi tiết thông tin sản phầm phía khách hàng | 18/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Thực hiện test thủ công đăng ký đăng nhập, quản lý thông tin người dùng | 18/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Thực hiện test thủ công thanh toán đơn hàng, luồng mua hàng | 18/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 14
Nhóm: 25
Thời gian - time: 18/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nghiên cứu nội dung chương 3 | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp viết báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tổng hợp các phần đã làm được | 21/12/2024 | Hoàng Anh Tú
2 | Tổng hợp các phần đã làm được | 21/12/2024 | Triệu Anh Tuấn
3 | Tổng hợp các phần đã làm được | 21/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn
4 | Tổng hợp các phần đã làm được | 21/12/2024 | Luyện Xuân Tùng
5 | Tổng hợp các phần đã làm được | 21/12/2024 | Đỗ Thành Vinh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 15
Nhóm: 25
Thời gian - time: 22/12/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:Triệu Anh Tuấn
Thành viên tham dự - Participants : Hoàng Anh Tú, Triệu Anh Tuấn, Triệu Đăng Tuấn, Luyện Xuân Tùng, Đỗ Thành Vinh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Hoàng Anh Tú | V |  |  | Done
2 | Triệu Anh Tuấn | V |  |  | Done
3 | Triệu Đăng Tuấn | V |  |  | Done
4 | Luyện Xuân Tùng | V |  |  | Done
5 | Đỗ Thành Vinh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Review dự án, sửa một số lỗi nhỏ | Cả nhóm | 30'
2 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Sửa lỗi nhỏ, Review lại code, Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | 24/12/2024 | Hoàng Anh Tú |  | Done
2 | Sửa lỗi nhỏ, Review lại code, Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | 24/12/2024 | Triệu Anh Tuấn |  | Done
3 | Sửa lỗi nhỏ, Review lại code, Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | 24/12/2024 | Triệu Đăng Tuấn |  | Done
4 | Sửa lỗi nhỏ, Review lại code, Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | 24/12/2024 | Luyện Xuân Tùng |  | Done
5 | Sửa lỗi nhỏ, Review lại code, Tổng hợp hoàn thiện báo cáo | 24/12/2024 | Đỗ Thành Vinh |  | Done
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Hoàng Anh Tú | 1 | 1 | 1
2 | Triệu Anh Tuấn | 1 | 1 | 1
3 | Triệu Đăng Tuấn | 1 | 1 | 2
4 | Luyện Xuân Tùng | 1 | 1 | 1
5 | Đỗ Thành Vinh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0